广东申菱环境系统股份有限公司

国际化人才外语能力提升方案

————————————————————————

摩根世纪

2026年5月

# 一、项目背景与必要性分析

## （一）企业出海战略对人才能力提出迫切要求

广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"申菱环境"）以数据服务温控为核心增长引擎，正加速出海布局。近年来已在新加坡、马来西亚实现液冷、相变冷却等产品的规模交付，2025年新增美国订单约1.2亿元、东南亚订单约1.3亿元，欧洲业务持续推进中。2025年境外营收达1.44亿元，同比增长超650%。

海外业务的快速增长，对具备涉外沟通能力的专业人才提出了更高要求。无论是海外项目的技术交付、客户的商务谈判，还是国际展会中的产品推介，都需要大量能够用英语进行专业沟通的复合型人才。

## （二）当前人才能力现状与缺口

根据初步调研，申菱环境当前约4000名员工中，仅约1%的人员英语能力可完全胜任涉外工作。公司面临的挑战具体包括：

- 人员基数大，水平参差不齐：培训对象覆盖范围广，从即将外派的核心技术骨干到需要长期储备的后备人才，英语基础差异显著，需要分层分级设计培训方案。

- 专业场景复杂：申菱环境的业务涉及液冷系统（CDU、Manifold、冷板）、相变冷却、核电温控、VOCs回收等多个技术领域，海外工作场景涵盖技术方案讲解、项目交付协调、客户需求沟通、国际展会推介等，对专业英语能力要求高。

- 专业材料萃取难度大：将申菱环境各业务线的技术文档、产品手册、项目案例等专业材料转化为可教学的英语学习内容，需要兼具行业理解和语言教学能力的专业团队。

- 培训管理复杂度高：4000人规模的培训涉及大量的人员盘点、分班分组、进度跟踪、效果评估等协调工作，培训管理负荷重。

# 二、引进外部专业机构的必要性

申菱环境培训职能当前处于建设初期，而4000人规模、多业务线、多海外区域的英语能力建设是一项系统性工程，在起步阶段引入外部专业力量协同推进，是确保项目高起点启动的务实选择。以下从六个维度分析引进外部机构的必要性：

## （一）盘点能力

内部现状：

4000人的英语能力盘点需要专业的测评工具、口语评估体系和数据分析能力。内部缺乏经过验证的测评工具和标准化评估流程。

外部机构可提供：

经过大量企业验证的CEFR标准测评体系（在线笔试 + AI口语测评 + 人工复核），可在15天内完成4000人规模的能力基线建立，输出《全员英语能力基线报告》和《涉外岗位沟通胜任度评估报告》。

## （二）课程开发能力

内部现状：

申菱业务涵盖数据服务温控、工业专用空调、特种行业、环保治理四大领域，各领域专业术语和场景差异大。将液冷系统（CDU、Manifold、冷板）、VOCs回收、核电温控等技术文档转化为可教学的英语课程，需要"懂行业英语 + 懂教学设计"的复合能力，内部短期内难以建立此种能力。

外部机构可提供：

成熟的"专业材料→教学材料"萃取方法论，由教学设计师与行业专家协作，将申菱技术文档、产品手册、项目案例转化为分级可用的英语学习内容。已有为多家央企开发行业专业英语课程的案例积累。

## （三）教学交付能力

内部现状：

企业内部培训师在英语教学方面的专业度有限，而海外业务涉及商务谈判、技术方案讲解、跨文化沟通等高阶场景，对教学的专业性和实战性要求很高。

外部机构可提供：

具备海外一线经验的讲师团队（商务谈判、项目管理、跨文化沟通等方向），以及全球1500余名母语外教资源。教学以"实战演练"为核心，每个模块嵌入真实工作场景的模拟训练。

## （四）培训管理能力

内部现状：

4000人规模的分层培训涉及分班分组、进度跟踪、外教匹配、效果评估、数据分析等大量运营工作，需要专人专岗的管理团队支撑。内部培训团队正处于组建阶段，短期内难以覆盖全链条运营需求。

外部机构可提供：

成熟的"三维数据看板"管理系统、专职班主任与学习教练团队、分阶段运营SOP。机构承担项目日常运营工作，内部培训团队可聚焦于业务对接、需求统筹与资源协调，在合作过程中逐步建立自主运营能力。

## （五）成本与效率

内部自建的隐性成本：

若选择内部自建，需要经历测评工具采购与验证、课程体系从基础搭建、师资招聘与培训、运营流程逐步建立等过程。按行业经验，内部从基础搭建同等规模的培训体系通常需要12-18个月，且初期交付质量难以保证。

外部机构的效率优势：

成熟机构已在数十家企业验证过方法论和工具，可直接复用成熟体系，免去从基础探索的时间与试错成本。对于申菱当前海外业务快速扩张的节奏，时间窗口尤为关键。

## （六）行业经验与专业匹配

申菱环境的行业特殊性：

申菱属于ToB专用设备制造业，业务以数据服务温控、工业特种空调为核心，海外客户为数据中心运营商、电力能源企业等机构客户。其英语培训需求与快消、互联网等ToC行业有本质区别——核心场景是技术方案讲解、海外项目交付协调、国际展会产品推介、工程商务谈判，对专业英语的准确性和场景还原度要求极高，通用英语培训难以覆盖这些需求。

外部机构可提供：

- 同类制造业出海培训积累：摩根世纪已服务多家ToB制造型企业的出海英语培训。其中，比泽尔（Bitzer，德国压缩机制造商）与当升科技（锂电正极材料制造商）在业务属性上与申菱高度接近——同为专用设备/材料制造商，海外业务场景高度相似，涵盖技术方案沟通、工程交付协调、国际招投标、海外客户关系维护。此外，在核电（中核、中原对外工程）、工程建设（中信建设、中交）、能源（中海油、中石油）等领域亦有深厚积累。

- 专业术语萃取成熟方法论：已建立"技术文档→教学材料"的标准萃取流程，由教学设计团队深入企业业务线，与一线工程师和技术专家协作，提取高价值术语和典型工作场景对话。该方法论在核电、石油工程的行业英语开发中已验证可行。

- 行业场景还原能力：讲师团队包含具有海外工程项目一线经验的实战专家，能理解液冷系统交付、海外数据中心建设、工业空调安装调试等申菱真实业务场景，确保教学内容不流于表面。

小结：

引进外部机构并非替代内部培训职能，而是以"外部方法论 + 工具 + 运营能力"为内部赋能的合作模式。内部培训团队在此过程中既是项目协调者，也是专业能力的建设者——通过参与外部机构的专业运作，逐步积累培训管理经验与方法论，为未来更大规模的自主运营奠定基础。

# 三、项目核心思路

以"诊断→映射→装配"为总体框架，从申菱环境海外业务的实际人才需求出发，而非从已有课程出发，精准匹配培训内容。

## 设计原则

- 问题导向：全部课程围绕申菱环境的真实涉外工作场景设计，不堆砌通用课程。

- 分层施策：根据人员岗位紧迫度和英语基础，分层设计培训路径，避免"一刀切"。

- 学以致用：每个培训模块均设置实战输出环节，确保学习成果直接转化为工作能力。

- 长期主义：短期集中培训与长期在线学习结合，建立可持续的人才能力提升机制。

# 四、项目推进步骤

## 阶段一：全员盘点与能力基线建立（建议15天左右）

目标：

系统评估申菱环境现有人员英语水平，建立能力基线，为后续分级培训方案设计提供数据支撑。

盘点对象：

全公司约4000人，重点关注涉外岗位人员。

盘点形式：

| 盘点方式 | 适用对象 | 内容 | 产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 在线笔试 | 全员 | CEFR标准英语能力测试（听力、阅读、语法、词汇） | 个人英语等级报告 |
| AI口语测评 | 全员 | 发音、流利度、语法准确性、词汇丰富度 | 个人口语能力画像 |
| 重点人员面对面测试 | 涉外核心岗位人员 | 模拟工作场景的听说读写综合测试 | 重点人员能力详细评估 |
| 学员问卷调研 | 全员 | 学习需求、工作场景、学习偏好、时间投入意愿 | 培训需求分析报告 |

阶段产出：

- 《申菱环境全员英语能力基线报告》

- 《涉外岗位人员沟通胜任度评估报告》

- 《培训整体规划方案》（含分级培训路径设计）

## 阶段二：重点人员集中培训（盘点完成后启动）

适用对象：盘点中识别出的即将外派但英语能力不足的核心人员，以及关键涉外岗位人员。

### 路径A：外派前强化培训

对象：近期有外派计划、英语能力需快速提升的人员。

方案：

- 脱产面授：1-3个月全日制培训，讲师进企业授课

- 内容：以申菱实际工作场景定制的面授课程，重点突破涉外沟通核心技能

- 在线学习：脱产培训期间及结束后，配套12个月在线学习（课件学习 + 1对1外教约课）

### 路径B：重点储备人员持续培养

对象：未来有外派可能但目前不紧迫的储备人员。

方案：

- 专题面授：每月1周脱产培训（讲师走进企业），重点突破涉外沟通中的专题技能

- 在线学习：12个月在线学习（课件学习 + 1对1外教约课），与脱产专题同步进行

## 阶段三：骨干及全员长期能力培养（持续进行）

适用对象：各业务线骨干及全公司有英语学习需求的人员。

骨干人员方案：

- 专题面授：每月1次3天脱产专题培训，围绕涉外商务社交、谈判、演讲、跨文化沟通等专题逐个突破

- 在线学习：12个月在线学习（课件学习 + 1对1外教约课），同步进行

全员方案：

- 在线学习：账号制学习，学员自主安排学习进度

- 外教约课：部分学习积极性高、进步显著的学员配置1对1外教约课

- 氛围营造：定期组织英语沙龙、主题分享会、行业英语竞赛等活动，在全公司范围内建立英语学习氛围

# 五、课程体系设计

课程体系采用"强基础 + 强实战 + 强技能"三大板块，以CEFR（欧洲语言共同参考框架）为分级标准，覆盖从A1到C2的16个能力级别。

## （一）在线课程体系（强基础）

### 1. 课件自主学习

课程以录播、文本、音频、交互课件等形式呈现，学员可根据自身级别和学习需求自主选择。

涉外日常交流

| 课程板块 | 主要课程 | 对应级别 |
| --- | --- | --- |
| 涉外日常交流 | Daily Talk | A1-C1 |
|  | 90天搞定英语听力 | A1-C2 |
|  | 海外生存英语 | A1-B1 |
|  | 日常听说强化 | A2-B1 |
|  | 日常英语进阶 | A2+-B2 |
|  | 英语发音学习 | A2-B1 |

涉外商务沟通

| 课程板块 | 主要课程 | 对应级别 |
| --- | --- | --- |
| 涉外商务沟通 | 商务经典场景 | A2+-C1 |
|  | 涉外商务英语 | A2+-B2 |
|  | 涉外商务写作 | B1-C1 |
|  | 涉外商务会议 | B1-C1 |
|  | 有效沟通 | A2-C1 |

涉外演讲技能

| 课程板块 | 主要课程 | 对应级别 |
| --- | --- | --- |
| 涉外演讲技能 | 涉外商务演讲基础 | B1-C2 |
|  | 涉外商务演讲进阶 | B2-C2 |

涉外谈判技能

| 课程板块 | 主要课程 | 对应级别 |
| --- | --- | --- |
| 涉外谈判技能 | 涉外谈判技能 | B1+-C2 |
|  | 涉外商务谈判基础 | B1+-B2 |
|  | 涉外商务谈判进阶 | B2+-C2 |

跨文化与国际视野

| 课程板块 | 主要课程 | 对应级别 |
| --- | --- | --- |
| 跨文化差异 | 跨文化差异 | A1-C1 |
|  | 涉外商务礼仪 | A1-B2 |
| 国际视野 | 全球大咖讲座分享 | B1-C2 |

专项技能

| 课程板块 | 主要课程 | 对应级别 |
| --- | --- | --- |
| 专项技能 | 市场人员商务沟通 | B1+-C2 |
|  | 顾问式销售 | B1+-C2 |
|  | 海外项目营销 | B1+-C2 |
|  | 工程师英语 | B1+-C2 |
|  | 冲突管理 | B1+-C2 |

申菱专业英语（定制开发）

| 课程板块 | 主要课程 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 申菱专业英语 | 数据服务温控专业英语 | 液冷系统（CDU、Manifold、冷板）、风冷系列、相变冷却 |
|  | 工业专用空调专业英语 | 化工、电子、医药等工业产研场景 |
|  | 特种行业专业英语 | 核电、轨道交通、航空航天温控 |
|  | 环保治理专业英语 | VOCs回收、污泥处理 |
|  | 技术与产品介绍英语 | 产品手册、解决方案讲解、技术交流 |

### 2. 在线直播课程

针对学员学习中的共性问题，定期组织在线直播。

学习方法类

| 主要课程 | 适应人群 | 时长建议 |
| --- | --- | --- |
| 英语听力提升三部曲 | B2级别以下学员 | 3小时 |
| 词汇提升的秘籍 | B2级别以下学员 | 3小时 |
| 英语准确度不足如何破局 | B2级别以下学员 | 6小时 |
| 如何快速提升英语表达自信心 | B1级别以下学员 | 3小时 |

文化差异类

| 主要课程 | 适应人群 | 时长建议 |
| --- | --- | --- |
| 跨文化沟通差异 | 所有学员 | 5小时 |
| 海外生存英语 | B2及以下学员 | 6小时 |

商务沟通类

| 主要课程 | 适应人群 | 时长建议 |
| --- | --- | --- |
| 涉外商务沟通技巧 | 全体学员 | 3小时 |

## （二）线下面授课程体系（强技能）

线下面授以专题形式进行，内容紧密围绕申菱环境海外业务实际场景，强调针对性、应用性和实践性。

### 1. 涉外商务社交

| 模块 | 内容要点 |
| --- | --- |
| 商务社交 | 开始交谈、将交谈持续下去、建立良好关系、招待与宴请、预约会面、告辞 |
| 商务礼仪 | 中西方文化比较、国际公务礼仪、国际交往礼仪、目的国文化礼仪、案例分析 |

### 2. 涉外商务谈判

| 模块 | 内容要点 |
| --- | --- |
| 谈判能力提升 | 确定谈判目标、阐明立场、陈述观点、礼貌反驳与拒绝、确立主动地位、总结与达成协议 |
| 谈判技巧 | 说服技巧与关系建立、谈判策略与沟通技巧、异议管理与解决技巧、磋商阶段策略 |

### 3. 涉外商务演讲

| 模块 | 内容要点 |
| --- | --- |
| 演讲准备 | 演讲框架设计、材料组织、内容与架构、形成演讲内容、引导受众关注 |
| 演讲实践 | 克服紧张、演讲前训练、持续提升、与观众互动、肢体语言应用、现场问答技巧 |

### 4. 全球会议与会展交流

| 模块 | 内容要点 |
| --- | --- |
| 会议交流实战 | 资料收集与分析、发言技巧、提问与回应、总结与报告撰写 |
| 会展交流实战 | 展位设计与展示技巧、产品技术讲解与演示、客户沟通策略、展会商务谈判 |

### 5. 跨文化沟通

| 模块 | 内容要点 |
| --- | --- |
| 意识筑基 | 从"误解"到"理解"，全球关键文化维度 |
| 沟通实战 | 沟通陷阱识别与规避、建立信任与关系、跨文化团队管理与冲突解决 |
| 高压模拟 | 综合情景演练，覆盖东南亚、美国、欧洲等申菱目标市场 |

### 6. 申菱专业英语

| 模块 | 内容要点 |
| --- | --- |
| 技术方案讲解 | 用英语进行液冷/风冷/相变冷却技术方案介绍 |
| 项目交付沟通 | 海外项目现场协调、进度汇报、问题沟通 |
| 客户交流 | 客户需求沟通、产品演示、技术答疑 |

## （三）课程匹配逻辑

课程并非分配给所有学员的统一方案，而是根据盘点结果，为不同层级、不同岗位需求的学员匹配差异化的课程路径：

| 学员群体 | 在线课程重点 | 面授重点 | 外教约课 |
| --- | --- | --- | --- |
| 即将外派人员 | 申菱专业英语 + 涉外商务沟通 + 跨文化差异 | 全部6个模块 | 36节/年起 |
| 重点储备人员 | 申菱专业英语 + 涉外日常交流 + 涉外商务沟通 | 根据岗位短板选择2-3个模块 | 24节/年起 |
| 业务骨干 | 涉外商务沟通 + 专项技能 | 根据岗位短板选择1-2个模块 | 12节/年起 |
| 全员普适 | 涉外日常交流 + 海外生存英语 | — | 优秀学员配置 |

# 六、教学管理措施

## （一）组织与人员保障

- 成立专属项目治理小组：设立"申菱环境国际化赋能项目组"，由项目总监、学术总监、教学经理构成核心决策与执行层，确保战略对齐、资源统筹、质量把控。

- 配置精细化运营团队：按适当师生比配备专职班主任，形成网格化管理。同时配置专属学习教练、技术支持人员，实现对学员学习过程的精细化跟踪与个性化辅导。

## （二）过程管控与督导

- "三维数据看板"驱动过程管理：搭建"个人-团队-业务线"三维动态数据看板，实时追踪学习时长、任务完成率、外教出勤、测评成绩等关键指标。从"经验管理"转向"数据管理"。

- 分阶段精细化运营：将学习周期科学划分为"启动适应期"、"习惯深化期"、"实战冲刺期"，针对每阶段学员心理与学习特点，设计差异化的内容推送、互动频率与辅导重点。

- 定期沟通与汇报机制：建立月度数据报告与季度联席会议制度。月度报告向管理层呈现整体进展与风险预警；季度会议进行阶段性复盘与计划对齐。

## （三）动力激发与激励

多维积分荣誉体系：设计积分系统，积分来源于课件学习、外教约课、活动参与、社群分享等所有学习行为。设立"个人榜"、"团队先锋榜"、"进步飞跃榜"、"毅力勋章"等多维荣誉榜单，通过游戏化设计持续激发参与热情。

## （四）学习生态与氛围营造

- 主题社群活动：定期组织英语沙龙、行业配音挑战、跨文化分享会、出海经验交流等线上/线下活动，构建沉浸式学习社区。

- "业务实战任务"牵引：设计与当前海外业务紧密相关的模拟任务或案例挑战（如用英语进行一项液冷方案讲解、模拟一次海外客户谈判），使学习直接指向业务产出。

# 七、项目考核与效果追踪

| 阶段 | 考核方式 | 结果应用 |
| --- | --- | --- |
| 入学测评 | CEFR标准线上笔试 + AI口语测评 | 学员分级，形成公司全员英语能力基线报告 |
| 季度追踪测评 | CEFR标准线上笔试 + AI口语测评 | 追踪个人与整体进步，动态调整学习资源推荐 |
| 年度结业测评 | CEFR标准线上笔试 + AI口语测评 | 颁发等级证书，形成个人年度学习报告，识别高潜人才 |
| 过程数据监控 | 学习时长、完成率、互动率、积分 | 积分奖励与评选，分析学习热点与难点，优化运营策略 |

综合成绩构成：

年度总成绩 = 过程性积分（40%）+ 季度追踪测评平均成绩（30%）+ 年度结业测评成绩（30%）

结业要求：总成绩 ≥ 70分，过程性积分达到基础要求，年度结业测评CEFR等级较入学提升至少一个子级

# 八、专业术语库建设

## （一）建设意义

申菱环境业务涉及数据服务温控、工业专用空调、特种行业温控、环保治理等多个技术领域，专业术语体系庞大。建立申菱专业英语术语库，不仅是培训的基础支撑，也是公司海外业务知识管理的重要组成部分。

## （二）萃取流程

- 材料收集：收集各业务线的技术文档、产品手册、项目方案、技术标书、客户沟通记录等原始材料

- 术语提取：由教学团队与申菱技术专家配合，从材料中提取高频专业术语和表达

- 标准化整理：按业务领域、使用场景分类整理，形成"术语-释义-英文表达-使用例句"的标准条目

- 审核验证：由申菱技术专家审核专业准确性，由外教审核英文表达的规范性

- 持续更新：随业务发展定期更新扩充

## （三）应用范围

- 课程开发：为申菱专业英语课程提供素材基础

- 学员学习：作为学员日常查阅和自主学习的工具

- 海外业务：为海外项目团队提供标准化的英文表达参考

- 新员工培训：加速新入职涉外岗位人员的工作英语上手

# 九、项目实施建议

## 分步推进节奏建议

| 阶段 | 时间窗口 | 核心工作 | 预期产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 盘点期 | 第1个月 | 全员英语能力盘点（15天） | 能力基线报告、培训规划方案 |
| 启动期 | 第3-4个月 | 重点人员培训启动、在线学习平台上线 | 首批学员开课 |
| 展开期 | 第5-8个月 | 骨干人员培训展开、专业术语库一期建设 | 中期评估报告 |
| 深化期 | 第9-12个月 | 全员学习推进、术语库二期、效果评估 | 年度总结报告 |

## 关键成功因素

- 高层重视：培训效果与资源投入直接相关，需要公司管理层的明确支持和资源保障。

- 业务结合：培训内容与申菱实际海外业务需求紧密结合，避免学用脱节。

- 持续运营：语言学习是长期过程，需要持续的运营投入和机制保障，避免短期化、运动式培训。

- 数据驱动：以盘点数据和过程数据为决策依据，持续优化培训方案和资源配置。

# 十、关于摩根世纪

摩根世纪深耕企业服务22年，拥有经验丰富的国内企业讲师团队及全球1500余名母语外教资源。依托ISO标准化的服务体系，为企业量身打造高阶语言能力提升与国际化解决方案。

核心优势：

- 22年企业出海培训经验，深度理解中国企业在海外市场面临的语言与文化挑战

- 服务央企/国企客户经验丰富（中信、中交、中核、中铝、当升科技、中原对外工程等）

- 全球1500+母语外教资源，覆盖欧美、东南亚等主要英语使用区域

- 具备从人才盘点、课程设计、教学交付到效果评估的全链条服务能力

摩根世纪

2026年5月20日