当升科技内部轮岗与激励机制建设咨询方案

一、项目背景与需求理解

（一）战略总纲：当升科技"领导力建设三年行动"

2026-2028年，当升科技以"干部四大职责、三大关键能力"为指引，系统构建人才团队、组织系统、动力机制、企业文化，全面提升组织能力。

| 四大职责 | 核心内涵（三年行动原文） | 轮岗制度如何承载 |
| --- | --- | --- |
| 建组织 — 定位、架构、资源、文化 | 明确组织在战略中的角色与价值方向；设计高效协同的组织结构；合理配置人财物资源；塑造支撑战略执行的共同价值观与行为规范 | 通过轮岗路径规划，回答"什么人、什么阶段、到什么地方、解决什么问题"，使人才配置服务于组织架构演进 |
| 搭流程 — 机制、制度、流程、方法、工具 | 建立标准化运作规则与互动模式；制定约束力规范性文件；梳理端到端核心业务活动顺序；总结推广实践技术；开发标准化辅助手段 | 轮岗制度本身即是"流程"建设——将人才流动从一事一议的临时决策，升级为标准化的运作规则 |
| 带队伍 — 梯队、人才 | 构建层次清晰、衔接有序的后备人才储备体系；通过选拔、培养与发展，提升团队成员专业能力与潜力 | 轮岗是后备干部培养的核心手段——进入轮岗池即进入后备梯队，跨部门经历即能力横向拓展，海外历练即国际化人才储备 |
| 做业绩 — 战略、计划、执行、考核、激励 | 制定清晰长期发展目标与竞争策略；将战略分解为可执行的具体行动方案；推动计划落地确保高效完成；定期评估工作成果与绩效；依据考核结果实施奖励与激发措施 | 轮岗制度的设计闭环（选拔→流动→考核→激励→晋升）直接回应"攻山头、打胜仗、练队伍"——把合适的人在合适的时间派到最需要的战场 |

定位：将"领导力建设三年行动"在人才流动维度制度化落地。 不是独立的人力资源项目，而是三年行动的基础设施——先建立人才流动的规则底座，后续薪酬、绩效、继任计划才能在此基础上系统升级。

（二）本项目解决的核心问题

轮岗制度的设计不是从零开始的理论推演，而是对一系列实际问题的系统性回应。以下问题将在D1诊断阶段通过分层访谈与数据分析逐一厘清，当前阶段呈现的是制度设计需要覆盖的核心议题方向：

制度层面：跨部门、跨层级、跨地域的人才流动，需要怎样的规则体系？不同价值岗位之间的轮岗——薪酬怎么定、回程怎么保障、晋升如何挂钩？

激励层面：从单一基地到多基地+海外扩张，激励体系如何支撑跨地域、跨岗位的人才流动？如何形成"能流动、愿意流动、流动后能发展"的正向循环？

人才储备层面：芬兰基地一期产线建设中，海外新基地持续规划中，国内多基地并行运营——业务扩张所需的人才从哪里来？国内抽调走的骨干空缺如何填补？

上述问题的具体答案，需在D1诊断完成后，基于访谈数据与当升科技实际业务场景得出。本方案后续各章节呈现的是制度设计的方法论框架与工作步骤，而非对上述问题的预判性结论。

（三）摩根优势：更快、更落地

1、前期合作积累的知情优势

前一轮芬兰项目中，摩根完成了三项工作，这些工作建立了对当升的直接认知：

| 工作项 | 内容 | 对本项目的价值 |
| --- | --- | --- |
| 常州基地培训 | 为即将外派的中方人员开展系统培训（持续三个月） | 接触了一线管理者与骨干员工，了解当升的人才结构、管理风格和实际工作场景 |
| 芬兰科特卡实地调研 | 进入外派人员工作现场，观察中芬协作场景 | 掌握了海外基地的实际运营环境、中外团队协作中的真实摩擦点——这些是轮岗制度设计的一手输入 |
| 中芬双向团队融合 | 同时面向中方外派人员与芬兰本地员工开展工作 | 理解了当升从"国内管理"到"国际化协作"转型中的具体挑战——轮岗制度需要为这种转型提供人才支撑 |

2、独立于培训的咨询能力

摩根22年来服务客户以央企、国企及大型制造企业为主体，在长期实践中形成了以"实战落地"为核心特征的服务模式。摩根专家网络中，既有来自国际顶尖咨询机构的资深合伙人，也有曾在多家头部企业担任人力资源高管的实战型专家。这种"咨询方法论+企业实操经验"的复合能力结构，确保制度设计既有系统性的专业高度，又充分考量落地环节的实际约束。具体专家配置详见本方案第八章"项目团队"。

3、两种能力的叠加效应

外部咨询团队通常需要4-6周才能基本理解客户的组织语境与决策逻辑。基于前期合作积累的直接认知，摩根可将这一阶段显著压缩，将时间与资源集中投入在方案质量而非基础信息获取上。同时，摩根在咨询领域的专业积累确保本项目的交付标准——制度设计的系统性、落地性、可迭代性。

（二）项目实施模型：4D人才流动与激励模型

| 阶段 | D1 诊断与确认 | D2 方案撰写 | D3 汇报确认 | D4 宣导固化 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间 | 第1-2周 | 第3-5周 | 第6-7周 | 第8-10周 |
| 核心工作 | ①联合项目组组建（与访谈同步） ②分层访谈（含董事长，20-30人+AI问卷补充） ③诊断分析 ④人力资源系统框架梳理（2-3个工作日） | ①全公司轮岗制度设计（跨地域+跨部门+跨层级+跨界轮岗专章） ②激励机制衔接方案设计 ③模块衔接接口设计 ④首轮试点设计 | ①业务部门意见征求（2-3场） ②董事长汇报与方案签批 | ①分层宣导（HR团队→全员） ②答疑辅导 ③HR专项小组带教收尾 ④制度正式版定稿 ⑤后续陪跑选项确认 |
| 关键产出 | 速览简报（48h内）诊断报告系统框架图 🔴人力资源部确认 | 轮岗管理制度（草案） 跨界轮岗专章 激励衔接方案 各模块衔接接口说明 🔄 人力资源部确认（≤2轮修改） | 业务部门反馈汇总 董事长签批方案（终审稿）🔄 修改1-2轮 | 宣导活动完成制度正式发布版 HR团队独立运营能力 后续服务方案确认 |
| 关键门禁 | 🔴人力资源部确认访谈总结后方可进入D2 | 🔄 与人力资源部最多修改两轮，确认后进入D3 | 董事长签批后进入D4 | — |

核心管控原则：

阶段门禁：每阶段结束有关键产出物和确认节点，未经确认不得进入下一阶段。出现分歧以董事长最终意见为准

修改轮次上限：D2人力资源部对接最多修改两轮，D3董事长一般一轮修改意见——避免反复拉扯导致项目跑偏

时间灵活：整体8-10周，现场工作每周1-2天（关键节点可增至2-3天），具体节奏根据当升科技实际业务灵活调整

三、项目具体实施内容

阶段一：Diagnose 诊断与确认（第1-2周）

1、联合项目组组建

采用"联合项目组深度融合"模式：

| 要素 | 安排 |
| --- | --- |
| 组成 | 摩根专家团队 + 当升科技HR骨干，全程协同推进 |
| HR参与 | 当升科技自行决定参与学习的HR人员数量，参与人员全程跟项目即可在过程中完成能力内化 |
| 带教内容 | 访谈技巧、框架梳理、制度设计方法——摩根专家在各阶段对当升HR团队进行"做中学"带教 |
| 工作模式 | 非全程驻场：摩根团队固定每周1-2天现场办公（关键节点可增至2-3天），非现场时间线上随时沟通 |

客户方HR团队投入预估（帮助HR总做内部资源调配）：

| 阶段 | HR投入人数 | 关键投入节点 | 预计投入天数/人 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 诊断与确认 | 2-3人（含对接负责人） | 访谈全程陪同（3-5天）、系统框架梳理研讨（2-3天）、诊断报告审阅 | 5-8天 |
| D2 方案撰写 | 1-2人（含对接负责人） | 方案研讨（每周1-2天现场）、修改反馈（2轮）、试点设计讨论 | 6-10天 |
| D3 汇报确认 | 1人（对接负责人） | 业务部门沟通会组织（2-3场）、董事长汇报准备 | 3-4天 |
| D4 宣导固化 | 2-3人（HR专项小组全员） | 分层宣贯组织、带教收尾、制度定稿 | 3-5天 |
| 合计 | 2-3人核心 | 10周内分散投入 | 约17-27天/人 |

核心原则：HR团队不脱产跟项目——关键节点全程在场，日常通过线上异步配合。对接负责人在D1/D2阶段是确认门禁，必须参与研讨和审阅，但不需要全程驻场。

2、访谈方法论（专业建议）

基于咨询行业经过大量项目验证的方法论，本轮访谈设计如下：

样本量：面对面访谈20-30人（含董事长）

为什么是这个数字？质性研究的方法论共识表明，在一对一深度访谈中，信息饱和点（Saturation Point）通常出现在第12-18个访谈之间（Guest, Bunce & Johnson, 2006）——此后每个新增访谈提供的全新信息量急剧下降。将样本量设定为20-30人，既留出安全边际确保达到饱和，又避免超过30人后边际信息增量递减的资源浪费。

分层抽样设计：

| 设计要素 | 具体安排 |
| --- | --- |
| 分层规则 | 按高/中/基三层比例抽取：高层必须全覆盖（董事长+总经理），中层干部为重点（占比约50%），基层核心员工抽样 |
| 业务覆盖 | 与轮岗调整相关的业务板块多抽（研发、生产、质量、商务），支持部门少抽——确保代表性 |
| 补充手段 | 超出抽样范围的员工通过AI问卷补充调研，保证覆盖广度同时控制调研成本 |
| 保密原则 | 若当升科技希望听取员工真实想法，甲方项目组可不参与具体访谈——摩根仅汇总共性问题汇报，不泄露具体访谈对象发言内容 |

访谈五大维度：

| 维度 | 核心问题方向 |
| --- | --- |
| 现状痛点 | 跨部门/跨层级流动中的主要困难？不同岗位间轮岗（如研发↔生产、生产→质量等）的特殊阻力？ |
| 制度缺口 | 当前是否有临时性调动政策？不同轮岗类型的差异化制度需求？最容易推诿的环节？ |
| 激励感知 | 当前津贴/薪酬体系能否支撑跨部门、跨地域流动？从高价值岗位到低价值岗位，薪酬如何过渡？ |
| 发展诉求 | 员工对职业发展路径的期望？轮岗与晋升之间是否建立关联？"轮出去回不来"是否是核心顾虑？ |
| 国际维度 | 芬兰外派经验对国内轮岗机制有何启示？后续印尼、摩洛哥等新基地的人才储备如何提前布局？ |

48小时速览简报：访谈结束后48小时内输出《当升科技人才流动现状速览简报》（1-2页），概要呈现关键发现与初步判断，不等完整诊断报告。让客户感受项目推进节奏，也为后续诊断报告和方案撰写提前对齐方向。

3、诊断分析与系统框架梳理

完整记录各层级、各人群的诉求点与顾虑点，形成初步诊断结论（问题清单、根因分析、优先级建议）

特别关注不同轮岗场景（研发↔生产、生产→质量、总部→基地、国内→海外）的差异化痛点

同步梳理人力资源整体系统框架（2-3个工作日），明确各类型轮岗与薪酬、绩效、考核、晋升、培训等模块的衔接关键点，输出系统框架图

4、阶段门禁与关键产出

| 关键产出 | 说明 |
| --- | --- |
| 《当升科技人才流动现状速览简报》 | 访谈结束后48h内交付，1-2页 |
| 《当升科技人才流动现状诊断报告》 | 完整诊断结论 |
| 《人力资源系统框架图》 | 各类型轮岗的定位与接口设计 |
| 人力资源部确认 | 关键门禁：确认后方可进入方案撰写阶段 |
| 联合项目组就位 | HR团队进入"做中学"模式 |

阶段二：Design 方案撰写（第3-5周）

1、轮岗管理制度设计

| 设计模块 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 轮岗类型与路径 | 三大类：①跨地域（国内基地间、国内↔海外）；②跨部门（研发↔生产、生产→质量、财务等职能→一线）；③跨层级（总部↔基地、管理岗↔技术岗）。覆盖芬兰/印尼/摩洛哥海外基地、攀枝花/常州/昆明国内基地、总部职能部门之间的全场景流动 |
| 关键岗位强制轮岗 | 总监以上级别候选人须到相关业务一线轮岗后方可晋升；中台风控/研发/财务等岗位须到一线轮岗后方能掌握实际业务情况；一号位候选人必须深度轮岗生产、营销、研发全模块 |
| 轮岗期间薪酬保障 | 从高价值岗位轮岗至低价值岗位，轮岗期间保留原薪酬标准；轮岗后若适配更高价值岗位，按新岗位标准调整；明确回程保障，消除"轮出去回不来"的核心顾虑 |
| 轮岗与晋升绑定 | 进入轮岗池=后备干部，轮岗经历作为管理干部晋升的必要条件 |
| 轮岗周期与频次 | 按类型差异化：海外外派（1-3年）、国内跨基地（6个月-2年）、跨部门（3-12个月），设定最短/最长时限 |
| 轮岗津贴与待遇 | 分级分类津贴标准（按地域系数×岗位系数×家庭情况），住房、交通、家庭补贴等配套 |
| 选拔与匹配机制 | 轮岗岗位发布、人选推荐/竞聘、匹配确认流程；建立各关键岗位的后备人才池 |
| 绩效评估 | 派出单位与接收单位协同评价，明确考核主体与标准，避免"两不管" |
| 退出安置机制 | 回程岗位安排、退出通道，聚焦"轮出去回不来"的顾虑 |
| 人员补充循环 | 确保关键岗位在人员轮出后业务不出现真空 |

2、跨界轮岗专项设计

跨界轮岗（如研发↔生产、生产→质量等跨专业序列流动）是轮岗制度设计中最复杂的一类——它打破了传统的专业壁垒，需要独立的机制保障。本方案将其从通用轮岗框架中抽出，做专项设计。

跨界轮岗的常见场景（以下为制造业常见的跨界轮岗类型，当升科技的具体适用岗位和轮岗方向将在D1诊断阶段结合访谈与企业实际岗位信息确定）：

| 场景类型 | 典型示例 | 制度要解决的核心问题 |
| --- | --- | --- |
| 部门间流动 | 研发↔生产、生产→质量等 | 不同专业序列之间的人才如何有序流转，打破部门壁垒 |
| 职能到一线 | 财务、风控、HR等中台岗位→生产基地 | 职能人员深入业务现场后，决策才能贴合实际——如财务了解生产流程后方能准确核算成本 |
| 管理岗补技术认知 | 非技术背景管理者→技术岗（项目制） | 综合管理者通过短期项目制轮岗补足技术视角，避免决策脱离业务实际 |

上述场景类型为行业常见实践。当升科技适用的具体跨界路径、对应岗位及优先级，将在D1诊断阶段通过访谈和数据分析确定，在D2方案撰写阶段与HR团队联合设计细则。

（1）跨界轮岗的特殊保障机制

| 保障维度 | 普通轮岗 | 跨界轮岗（增强设计） |
| --- | --- | --- |
| 薪酬过渡 | 保留原薪酬标准 | 保留原薪酬标准 + 跨界适应津贴（岗位价值差异越大津贴越高），过渡期6-12个月 |
| 回程保障 | 轮岗结束后安排回程岗位 | 双通道回程：①返回原岗位序列（保留跨界经验加权）②留在新岗位序列（按新序列职级晋升）——选择权在员工 |
| 考核权重 | 接收单位考核为主 | 派出单位+接收单位+个人发展目标三重评价，具体权重在D2阶段结合岗位特征确定 |
| 能力准备 | 岗位基本要求匹配 | 轮岗前1-2周"跨界过渡期"——跟岗观察+业务导师一对一，降低跨界冷启动成本 |

跨界轮岗与一号位培养：一号位候选人需深度经历跨职能历练（如生产、营销、研发等核心业务模块），跨界轮岗的考核结果作为晋升评议的重要参考。这确保未来"一号位"拥有跨专业视角，而非只在单一职能线上成长。具体轮岗路径组合将在D1诊断后结合当升科技业务特征与岗位体系确定。

跨界过渡期、导师选拔激励、适配失败处理等操作细节，将在D1诊断完成后，结合访谈数据与当升科技实际岗位信息，在D2方案撰写阶段与HR团队联合设计。当前阶段仅呈现方法论方向，避免在信息不足时做出不贴合实际的预设。

3、激励机制衔接方案

| 设计模块 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 轮岗津贴体系 | 分层分类补贴标准（地域系数×岗位系数×家庭情况），覆盖海外/异地/同城三类场景 |
| 跨价值岗位薪酬过渡 | 高→低价值岗位轮岗期间保留原薪酬标准；适配更高岗位后按新标准调整 |
| 绩效激励机制 | 突出跨部门适应、业务拓展贡献与一线实践成果的考核权重 |
| 长期激励挂钩 | 轮岗经历（尤其是跨界/海外/异地）与股权激励、职业晋升等长期激励挂钩 |
| 保留与留任 | 关键人才留任奖金、服务期约定、轮岗后职业发展通道保障 |

4、衔接设计与首轮试点

识别轮岗制度与薪酬体系、绩效管理、人才盘点与继任计划、分层管理能力提升计划（可衔接当升科技新晋管理人员领导力培训项目）的衔接点，形成接口方案。

（1）首轮试点：制度设计不等"完美"才启动——在制度发布后1个月内，选取1-2条最具代表性的轮岗路径先行试跑（如跨界路径和跨地域路径各选一条），每路径3-5人，采用"提名+自愿"混合制。试点者配备双导师、月度回访、试点期满述职。核心逻辑：用小范围成功案例打破观望心态。

（2）试点→推广的完整路径：

| 阶段 | 时间 | 范围 | 关键动作 | 决策节点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 试点期 | 制度发布后第1-6个月 | 2条路径 × 3-5人 = 6-10人 | 双导师月度回访、试点者月度1v1、试点中期（第3个月）进度检查 | — |
| 复盘决策期 | 第6个月 | — | 试点者述职（每人30分钟向高管评审团汇报）、摩根汇总《试点复盘报告》、试点评估结果公示 | 董事长主持试点复盘会，评估标准见下，决定是否启动第二批 |
| 第二批推广 | 第7-12个月 | 扩展至4-6条路径，覆盖30-50人 | 新增路径启动、第二批人选匹配、首轮试点成功者转为"轮岗大使"内部传播 | 人力资源部根据试点复盘会的决策执行 |
| 全面推行 | 第2-3年 | 覆盖关键岗位的50%以上 | 纳入年度人才盘点常规流程、轮岗制度与晋升评议正式挂钩、轮岗经历成为总监级以上晋升的必要条件 | 纳入年度干部考评会议程 |

（3）试点→推广的评估标准（董事长主持试点复盘会时的决策依据）：

| 评估维度 | 是否可推广的信号 |
| --- | --- |
| 试点者绩效 | 试点者在轮岗期间的绩效评估是否≥原岗位同期？接收部门对试点者的满意度是否≥80%？ |
| 业务影响 | 试点所在部门业务KPI是否未因人员轮换出现明显下滑？后备补充机制是否有效运转？ |
| 员工态度 | 试点启动时观望的员工，到第6个月是否有主动咨询"下一批什么时候"？自愿报名比例的变化趋势 |
| 制度运行 | HR团队是否能独立处理试点中的操作问题（无须摩根每次到场）？制度条款中有几条被证明需要修订？ |

（4）推广逻辑的核心：不是靠行政命令摊派指标，而是让第一批试点者成为"活广告"——当公司同事看到轮岗回来的人被安排了更重要的位置，第二批报名自然从"要我去"变成"我要去"。

（5）高管层的参与方式（D3汇报确认阶段与董事长沟通后确定）：

高管层的参与是轮岗制度落地的关键变量。具体参与方式（如高管是否率先参与轮岗体验、是否担任试点导师、在何种场合为制度背书）将在D3阶段结合董事长意见和当升科技内部决策文化确定，不在当前阶段预设。

试点述职的评审维度、复盘会议程设计、试点结果不理想的分级预案等操作细节，将在D3阶段结合业务部门意见征求的结果和董事长汇报的反馈，由摩根和当升HR团队在D4阶段联合落定。

5. 阶段门禁与关键产出

《当升科技内部轮岗管理制度（草案）》（含跨界轮岗专章）

《轮岗激励衔接方案》

《人力资源各模块衔接接口说明》

修改规则：摩根完成初稿→提交人力资源部获取第一轮反馈→最多修改两轮→确认后进入D3

阶段三：Deliver 汇报确认（第6-7周）

业务部门意见征求：安排2-3场专题沟通会，就制度可操作性、对业务的影响、津贴标准合理性、推出节奏征求各业务部门负责人意见

董事长汇报：由人力资源部申请汇报时间，项目组共同参与。董事长一般一轮修改意见，项目组修改1-2轮，越快确认越好

关键产出：《当升科技内部轮岗管理制度（终审稿 · 董事长签字版）》

阶段四：Deploy 宣导固化（第8-10周）

1、分层宣贯：HR团队先掌握规则（联合项目组成员协助带教未参与项目的HR）→面向全员制度宣贯

2、答疑辅导：人员筛选、协议签署等属于客户内部工作，摩根作为配角配合答疑。可每周预留半天沟通问题

3、HR团队带教收尾：能力确认——确保当升HR团队具备独立运营轮岗制度的能力

4、制度正式版定稿：以董事长签批稿为蓝本，根据宣导反馈优化完善，输出面向全员发布的正式版

5、后续陪跑选项确认：详见第十一章后续合作路线图

四、整体项目路线图

| 时间 | 主活动 | 具体工作 | 门禁/确认 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1-2周 D1 诊断与确认 | 调研诊断 | 联合项目组组建 → 分层访谈（含董事长，3-5天）→ 48h内出速览简报 → 诊断分析 → 系统框架同步梳理 | 🔴 人力资源部确认访谈总结 |
| 第3-5周 D2 方案撰写 | 制度设计 | 全公司轮岗制度设计（含跨界轮岗专章）→ 激励衔接方案 → 模块衔接接口设计 → 试点设计 → 提交人力资源部获取反馈 | 🔄 人力资源部确认（≤2轮修改） |
| 第6-7周 D3 汇报确认 | 高层签批 | 业务部门意见征求（2-3场）→ 董事长汇报 → 修改1-2轮 → 方案终审稿签批 | 🔴 董事长签批确认 |
| 第8-10周 D4 宣导固化 | 落地推广 | 分层宣导（HR团队→全员）→ 答疑辅导 → HR专项小组带教收尾 → 制度正式版定稿 → 后续陪跑选项确认 | 制度正式发布 |

五、项目成功的定义

制度发布只是起点。真正的成功是——有人真正动起来了，动了之后比不动之前更好，且这个过程不需要摩根一直在场。

| 时间节点 | 最低标准 | 目标标准 |
| --- | --- | --- |
| 项目结束时（10周） | 轮岗制度经董事长签批正式发布；HR团队完成带教，可独立解读和操作制度 | 首轮试点人选已确定、试点路径已规划、试点启动时间表已排定 |
| 项目后3个月 | 首批试点（2条路径，6-10人）已启动；试点者月度回访正常进行 | 试点运行平稳，无退出案例；业务部门对试点给出正面反馈 |
| 项目后6-12个月 | 首轮试点完成复盘；制度根据试点反馈完成一轮优化迭代 | 第二批轮岗自驱启动（不再依赖摩根推动）；轮岗经历开始纳入晋升评议的实质参考 |

展望：轮岗制度运转起来之后

当制度成熟运转时，当升科技的人才流动将呈现这样的图景：

1、海外新基地需要人，不是临时"拉壮丁"，而是从后备池中按既定规则调配——人选已经在国内跨部门历练过，对海外挑战有基本准备

2、研发人员到生产一线轮岗回来后，设计方案时脑子里有产线的真实约束；财务人员从车间轮岗回来后，成本核算不再只是数字搬运

3、干部晋升评议时，"有没有跨部门经历"成为一个自然的问题，而不是一项需要特别解释的新政

4、HR团队独立运转这套制度，摩根只在季度回访时了解进展、提供建议

5、对应本方案中一个具体的设计模块——后备池机制、跨界轮岗路径、晋升绑定规则、HR带教计划。摩根的角色是：用8-10周帮当升搭好这套规则底座，陪第一波试点跑通，然后退到幕后。

六、推动制度落地的设计思路

轮岗制度要真正运转起来，需要在制度设计阶段就内置"如何被接受、如何被使用"的考量。以下为摩根在长期实践中形成的落地方法论——不是对当升科技内部情况的预判，而是制度设计本身应遵循的原则：

| 关键相关方 | 在落地中的角色 | 制度设计中的内置保障 |
| --- | --- | --- |
| 高管层 | 制度的第一推动力——高管的态度决定全公司对轮岗的认真程度 | 制度设计中预留高管参与的方式（如率先体验短期轮岗、担任试点导师、在经营会上将轮岗与三年行动绑定表述），具体形式在D3阶段与董事长沟通确定 |
| 业务部门负责人 | 轮岗者的输出方与接收方——需要看到"人流动起来对业务有什么好处" | 后备补充机制确保关键岗位不出现真空；试点从小范围开始（首批6-10人），不冲击现有业务节奏；制度设计中明确"接收方对轮岗者考核权重最大"，让接收方有动力认真投入 |
| 潜在轮岗者 | 制度的使用者——需要确认"轮岗对我意味着什么" | 薪酬保障（保留原薪标准）、回程安置（双通道选择）、晋升绑定（轮岗=后备干部信号）、首轮试点自愿报名——用第一批人的真实经历建立口碑 |
| HR团队 | 制度的长期运营者——需要具备独立运转这套制度的能力 | 联合项目组全程带教（"做中学"）；制度文档与决策依据完整移交；摩根后续答疑兜底；D4阶段交付推行工具包 |

核心原则：制度设计不止于"写出一份文件"，而是让每个相关方在制度中找到"为什么我要配合"的答案。 摩根的角色是与当升HR团队一起完成这个设计过程，确保制度发布时，各方的参与路径已经清晰。

HR推行工具包（D4阶段配套交付）

面向业务部门负责人的沟通话术、常见问题应答参考、试点经验内部传播方案等推行工具，将在D4宣导阶段由摩根项目组与当升HR团队基于试点实际进展和当升内部沟通文化共同设计，作为制度正式版的配套操作手册交付。

七、项目交付质量保障体系

| 保障维度 | 措施 |
| --- | --- |
| 进度 | 整体8-10周，每阶段固定时间窗口；每周1-2天现场办公（关键节点增至2-3天）；修改轮次上限+阶段门禁防止项目失控 |
| 质量 | 项目总监全程把控方向；双专家配置（制度设计专家+系统咨询方法论专家）交叉校验；每阶段关键产出物达标才算完成 |
| 沟通 | 联合项目组确保信息不经过滤；关键节点书面确认避免口头偏差；出现分歧以董事长最终意见为准 |
| 落地 | HR专项小组能力内化；制度文档+决策依据完整移交；分层宣导降低推行阻力；可选后续支持兜底 |

八、项目团队

| 角色 | 姓名 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 项目总监 | 李京 | 总体方案把控、客户高层沟通、质量监督 |
| 项目专家 | 夏楠、秦曼 | 制度设计与撰写、专题研讨主持（从摩根专家库按需匹配人才制度方向、薪酬激励方向专家） |
| 项目顾问 | 袁淑萍 | 方法论指导、关键节点质量把关（袁淑萍老师，原安永高级合伙人，18年国际人力资本咨询经验） |
| 项目执行 | 1-2人 | 日常协调、访谈安排、文档整理、材料准备 |

与客户方协作：客户方人力资源部为对接方，与摩根组建联合项目组全程协同。建议人力资源部组建"内部专项小组"，由HR骨干组成，作为制度落地与推广的核心力量。

九、项目周期与投入

（一）两阶段独立报价

客户可按阶段签约，无需一次性承诺全部：

| 阶段 | 覆盖内容 | 参考课时 | 阶段总价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段 | D1 诊断与确认 + D2 方案撰写 | 参考96小时 | 以合同约定为准 |
| 第二阶段 | D3 汇报确认 + D4 宣导固化 | 参考36-48小时 | 以合同约定为准 |

报价规则：

1、以上课时为基于项目范围的参考值，最终以双方确认的合同约定为准

2、团队综合费率XXX元/小时（含咨询实战专家+项目老师）

3、两阶段独立签约，客户可按阶段验证交付质量后决定是否继续

4、差旅费按实际发生（异地出差），不计入服务费率

以上服务费不含税，增值税税率6%另行计收

超出合同范围的额外服务（如一对一深度答疑等），按XXX元/小时单独计费

（二）项目周期

1、整体8-10周，现场工作每周1-2天（关键节点可增至2-3天）。具体日期根据当升科技实际业务节奏灵活调整，以不影响客户主业推进为原则。

2、建议启动时机：轮岗制度作为"领导力建设三年行动"首年的基础设施，建议不晚于2026年6月启动，以确保：

3、8-10周后（约8-9月）制度发布，赶上年底干部考评会——轮岗制度与晋升评议挂钩的条款可在考评季前正式生效

4、制度发布后第6个月（约2027年2-3月）完成试点复盘，赶上年度人才盘点周期——试点结果可直接输入继任计划和后备干部池更新

5、第二批推广在2027年Q2启动，使三年行动第二年（2027）有完整的运行数据支撑制度优化迭代

十、后续合作路线图

本项目的定位是当升科技人力资源体系升级的"第一块基石"。轮岗与激励机制建设完成后，摩根建议沿以下路径持续深化：

| 推进线 | 第1阶段（本次项目） | 第2阶段 | 第3阶段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主线：制度升级 | 轮岗制度 + 激励机制建设（8-10周） | → 全面薪酬体系升级（在本次接口基础上） | → 绩效管理体系优化 + 人才盘点与继任计划 |
| 并行线：能力培养 | 分层领导力培养（新晋经理项目，已有，持续12个月） | 中层领导力进阶 | 高层领导力发展 |

后续陪跑选项（主线+并行线之外的柔性支持）：

| 服务模式 | 内容 | 适合场景 |
| --- | --- | --- |
| 季度回访 | 每季度一次现场/线上回访，评估运行情况 | 制度平稳运行期 |
| 年度顾问 | 定期回顾+制度升级辅导+应急咨询 | 业务持续扩张，制度需迭代 |
| 深度陪跑 | 摩根专家定期驻场，协助复杂问题处理 | 首批轮岗落地关键期 |
| 长期伙伴 | 参照摩根为日照钢铁提供4-5年持续服务的模式 | 融入全面人力资源体系升级 |

各阶段之间通过本次设计预留的接口自然衔接，每一阶段的产出是下一阶段的输入。客户可根据本次项目的交付情况和实际需求，选择后续合作的深度。

附件：专家简介

袁淑萍：摩根世纪高级合伙人、原安永合伙人

十八年国际咨询公司人力资本咨询经验。

在组织架构设计、薪酬福利机制设计、绩效管理、人

力源战略规划、岗位管理、治理结构设计等方面具有丰富的经验与实践职业资质与技能

多次为大型国有企业、跨国公司及民营企业提供组织架构设计、薪酬福利机制 设计、人力资源战略规划、岗位管理、绩效管理、公司治理结构设计等方面咨询服务，具备丰富的理论及实践经验。

行业及项目经验

袁女士专注于金融服务业和高科技行业，为多家大型国有企业、民营企业及合资企业提供咨询服务，主要包括：

1、金融服务行业

为某大型央企集团资产管理公司进行组织架构及人力资源基础体系（岗位、薪酬、绩效）设计；

为某大型央企集团财务公司进行组织架构和薪酬体系设计；

为某地方性商业银行进行组织架构设计和业务流程梳理与优化。

2、高科技行业：

为国内某著名银行业IT解决方案提供商，进行全面管理转型诊断和员工考核与激励项目设计

3、其他行业

为某大型央企下属一级投资公司进行组织架构、岗位体系、业务流程和薪酬体系梳理；

为某综合型集团企业进行人力资源基础模块体系（岗位、薪酬、绩效）建设。

夏楠: 摩根世纪资深专家、人力资源与组织变革专家

曾 任：可口可乐公司、中粮集团、加多宝集团、

某大型生物医药集团等多家知名企业人力资源及企业

运营高管职务。

现 任：北京中外企业人力资源协会常务理事；中商企业协会人力资源分会特邀理事；中国人力资源开发研究会智库专家；中国人民大学商学院MBA、劳动人事学院专业硕士企业实践导师。

擅长领域：

组织变革管理、组织重构、人力资源变革管理、企业运营管理、人力资源战略规划。

秦曼：摩根世纪资深专家、资深企业顾问

曾 任：壳牌公司组织有效性顾问和人力资源总经理，

有近30年世界级跨国公司的组织发展与人力资源总

监的管理经验，其中包括诺华、施耐德电气、康菲石油和苏伊士集团，积累了在美国、欧洲及亚太等多元文化背景下的工作与管理经验。

专注于：以顾问角色支持跨文化领导团队提高领导团队有效性，完成组织变革与转型，重塑企业文化、实现业绩突破；曾经服务多家顶级跨国公司；在高潜员工的发现与培养，基层管理者的培养、高管的测评与发展，以及团队建设与有效性方面都积累了丰富理论知识与实战经验。

擅长：致力于支持出海企业在跨文化背景下战略落地、领导力发展、人才管理，绩效改进、团队打造及文化建设，旨在通过有效的组织与人才战略助力企业实现国际化和全球化的目标。